## Hoja1
Fases
1. Fase de Planificación y Análisis de Requisitos (Mes 1)
2. Fase de Desarrollo Backend (Mes 2 y 3)
3. Fase de Desarrollo Frontend (Mes 3 y 4)
4. Fase de Integración y Pruebas (Mes 5)
5. Fase de Documentación y Despliegue (Mes 6)
Mes 1: Planificación y Análisis de Requisitos
semana | tareas | responsable | fecha de inicio | fecha final | estado
1 | Reunión inicial con stakeholders y definición de requisitos | gerente del proyecto | 2024-10-01 | 2024-10-05 | pendiente
2 | Análisis de arquitectura y definición de la infraestructura | analista/DevOps | 2024-10-06 | 2024-10-10 | pendiente
3 | Selección de herramientas y tecnologías para DataOps | equipo de dataOps | 2024-10-11 | 2024-10-15 | pendiente
4 | Diseño de alto nivel del sistema | arquitecto | 2024-10-16 | 2024-10-31 | pendiente
Mes 2-3: Fase de Desarrollo Backend
senana | tareas | responsable | fecha de inicio | fecha final | estado
1 y 2 | Configuración del entorno Flask, Docker y base de datos | devOps | 2024-11-01 | 2024-11-14 | pendiente
3 y 4 | Desarrollo de la arquitectura backend y API para DataOps | desarrollo-backend | 2024-11-15 | 2024-11-30 | pendiente
5 y 6 | Integración de servicios DataOps (Pipeline, ETL, almacenamiento) | dsarrollo-backend | 2024-12-01 | 2024-12-15 | pendiente
7 y 8 | Pruebas unitarias y refactorización de código backend | control de calidad | 2024-12-16 | 2024-12-31 | pendiente
Mes 3-4: Fase de Desarrollo Frontend
senana | tareas | responsable | fecha de inicio | fecha final | estado
1 y 2 | Diseño de la interfaz de usuario para la gestión de DataOps | experiencia de usuario | 2025-01-01 | 2025-01-14 | pendiente
3 y 4 | Implementación de vistas Flask, templates y APIs de frontend | desarrollo de frontend | 2025-01-15 | 2025-01-31 | pendiente
5 y 6 | Integración del frontend con el backend (AJAX, APIs REST) | desarrollo de frontend | 2025-02-01 | 2025-02-14 | pendiente
7 y 8 | Pruebas unitarias del frontend y ajustes visuales | control de calidad | 2025-02-15 | 2025-02-28 | pendiente
Mes 5: Fase de Integración y Pruebas
senana | tareas | responsable | fecha de inicio | fecha final | estado
1 y 2 | Pruebas funcionales y de integración backend-frontend | control de calidad/devOps | 2025-03-01 | 2025-03-14 | pendiente
3 y 4 | Pruebas de carga y rendimiento | control de calidad/devOps | 2025-03-15 | 2025-03-28 | pendiente
5 | Ajustes según resultados de pruebas | equipo de desarrollo | 2025-03-29 | 2025-03-31 | pendiente
Mes 6: Fase de Documentación y Despliegue
senana | tareas | responsable | fecha de inicio | fecha final | estado
1 y 2 | Documentación del código y manual de usuario | equipo de desarrollo | 2025-04-01 | 2025-04-14 | pendiente
3 y 4 | Configuración y despliegue en producción (Docker, CI/CD) | devOps | 2025-04-15 | 2025-04-28 | pendiente
5 | Despliegue en producción y monitoreo inicial | devOps | 2025-04-29 | 2025-04-30 | pendiente